## Carta Gantt FIPP
|  | ANEXO N°5: PROGRAMA DE TRABAJO ACTUALIZADO DISEÑO L1 FICPP - 2024 | [11 empty] | FECHA:
BENEFICIARIO:
PROYECTO:
| Etapas | Etapa 1 | [5 empty] | Etapa 2 |  |  | Etapa3 |  |  |  | Etapa4 |  |  | Etapa n
| Meses | Mes 1 | [16 empty] | Mes 18
| Acumulado dias | 7 | 14 | 21 | 28
| Semanas | S1 | S2 | S3 | S4
Actividades
I | Antecedentes preliminares
1 | Contratos profesionales
2 | Recopilacion de informacion
II | Esquema Basico
1 | Revision Programa arquitectonico postulacion
2 | Progrma arquitectonico definitivo detallado
3 | Esquema basico con todos los recintos
III | Anteproyecto
1 | Anteproyecto de Arquitectura
2 | EETT generales
3 | Avance estructuras/ Instalaciones
4 | Maqueta Electrónica
5 | Levantamiento Topográfico
6 | Mecánica de Suelos
7 | Factibilidades de servicios
8 | CartaGantt de proyecto actualizada
IV | Desarrollo de proyecto
1 | Proyecto de Arquitectura y Detalles constructivos
2 | Proyecto de Accesibilidad universal
3 | Proyecto de Mobiliario
4 | Proyecto de Señaletica
5 | Proyecto de Estructuras
6 | Proyecto de instalaciones Sanitarias
7 | Proyecto de instalaciones Gas o combustibles
8 | Proyecto de Evacuacion Aguas lluvia
9 | Proyecto de Instalaciones Eléctricas y corrientes debiles
10 | Proyecto de Iluminacion
11 | Proyecto de Climatización y Ventilación
12 | Proyecto de Eficiencia Energética
13 | Proyecto de Seguridad contra Incendios
14 | Proyecto de Seguridad intrusiva
15 | Proyecto de Demolicion (de ser requerido)
16 | Proyecto de Paisajismo
17 | Proyecto de Escenotecnia
Iluminacion Escenica
Mecanica Teatral
Telas y Telones
Refuerzo Sonoro (Amplificacion ,microfonia)
18 | Proyecto de Isoptica de la Sala
19 | Proyecto o Estudio Acustico
20 | Coordinacion de todos los proyectos
21 | Maqueta Electrónica
22 | Especificaciones técnicas
23 | Presupuesto
24 | Revisores Independiente de Cálculo
25 | Revisores Independiente de Arquitectura
26 | Otros ( Indicar )
V | Aprobaciones
1 | Permiso de Edificación Dom
2 | Aprobaciones de servicios
2.1 | Sanitarias
2.2 | Electricas
2.3 | Otras , indicar
VI | Revisión
1 | Revisión de Etapa Unidad de Infraestrcutura |  |  |  |  | (*) |  |  | (*) |  |  | (*) |  |  |  | (*)
2 | Respuesta a observaciones de la etapa consultor | [5 empty] | (**) |  |  | (**) |  |  | (**) |  |  |  | (**)
3 | Entrega final a Unidad de Infraestructura
Plazo Total desarrollo en dias corridos=
| (*): Revisión de la etapa Unidad de Infraestrcutura | [6 empty] | (NOMBRE/ FIRMA BENEFICIARIO
(**): Respuestas Observaciones a la etapa por parte del Conusltor
(NOMBRE/FIRMA CONSULTOR o ARQUITECTO)